二、工作机制及责任分工

为保障筹备工作高质量开展，特设立领导小组、各专项工作小组，分工协作并统筹推进公司参会办会、策展参展、成果申报与发布、后勤保障、宣传推广等各项事宜。其中，总部数字化部负责总体统筹和协调指导，南网数字集团负责全面承办，南网传媒公司负责协办，总部国际部、专家委、鼎和保险公司(上海分公司）、南网国际公司、南网澜湄国际公司按需配合开展相关工作。

（一）领导小组

组  长：XXX

副组长：XXX

组  员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX等单位负责人

主要职责：统筹公司参会办会、策展参展、成果申报与发布、后勤保障、宣传推广等事宜，指导各工作小组有序推进各项工作任务，进行资源调配、重要事项决策、重大问题协调等。

（二）工作小组

1.综合协调组

组  长：XXX

副组长：XXX

组  员：总部数字化部（XXX）、专家委秘书处办公室（XXX）、国际部（XXX）、党建部（XXX）、南网总调（XXX），南网数字集团（XXX）、南网传媒公司（XXX）、南网国际公司（XXX）、南网澜湄国际（XXX）、鼎和保险公司（XXX）

主要职责：落实领导小组工作部署，及时对上汇报（含书面材料），协助领导小组开展资源调配、重要事项决策、重大问题协调等；清晰各工作小组职责分工，跟进各阶段任务和工作质量；负责沟通对接有关上级部委、各环节主（协）办单位，协调争取公司开幕式参会名额、主论坛演讲机会等相关权益；督导跨组协同推进，严肃整治推诿拖延情况，保障信息流通顺畅。

联络人：XXX

2.行业论坛策划与执行组

组  长：XXX

副组长：XXX

组  员：南网数字集团（XXX），总部数字化部（XXX）、国际部（XXX）、专家委秘书处（XXX），南网国际公司（XXX）、南网传媒公司（XXX）

主要职责：落实领导小组工作部署，高质量做好“AI+电力”行业论坛策划及执行的全流程管控。包括不限于争取“次日上午行业论坛承办”权益，拟定论坛议程，拟定嘉宾清单并开展邀约（含外宾来华手续办理），撰写或审校主持稿、主旨演讲提纲、圆桌会议发言提纲、大会指引手册等（双语）材料，完成论坛相关物料准备及现场布置，审校宣传材料，组织论坛现场彩排与活动期间的全流程管控、应急保障等。

联络人：XXX

3.展览策划与执行组（含央企成果展）

组  长：XXX

副组长：XXX

组  员：南网传媒公司（XXX）、南网数字集团（XXX），总部数字化部（XXX）、国际部（XXX），南网澜湄国际（XXX）

主要职责：落实领导小组工作部署，高质量做好公司展厅策划与执行的全流程管控。包括不限于争取公司展厅纳入巡馆路线驻足权益、拟定公司展厅主题（主线），汇整全网展品，梳理展陈大纲（含双语讲解、主屏汇报等），制定展厅设计方案，高质量搭建展厅，组建（双语）讲解队伍，优选重磅成果推荐纳入（国资委）央企成果展区，筛选高价值成果推荐成为镇馆之宝，审校宣传材料，组织展前彩排、展示前后全流程管控、应急保障等。

联络人：XXX

4.成果申报和发布组

组  长：XXX

组  员：南网数字集团（XXX）、南网总调（XXX）

主要职责：落实领导小组工作部署，高质量做好SAIL奖申报、人工智能重大成果发布等事项全流程管控。包括不限于对接各主办单位、联系SAIL奖相关评审专家、编制申报材料、制作汇报材料、跟进申报进度（含赛事入围、答辩、获奖等）、完成申报材料提交和评审答辩；梳理拟定成果发布清单、载体、形式等，落实发布工作；审校成果申报和发布相关宣传材料等。

联络人：XXX

5.新闻宣传组

组  长：XXX

副组长：XXX

组  员：南网传媒公司（XXX），南网数字集团（XXX），总部数字化部（XXX）、党建部（XXX）、国际部（XXX）。

主要职责：落实领导小组工作部署，具体负责公司参会办会、策展参展、成果申报与发布等事项的全媒体立体式宣传。包括不限于制定宣传推介方案，争取官方平台核心广告位和媒体资源，开展媒体邀约，撰写及审校宣传稿件，设计制作宣传视频和宣传物料，统筹舆情监测和应急保障等。

联络人：XXX

6.后勤保障组

组  长：XXX

副组长：XXX

组  员：南网数字集团（XXX），总部数字化部（XXX）、国际部（XXX），鼎和保险上海分公司（XXX）、南网传媒公司（XXX）、60名VIP嘉宾保障志愿者（XXX）

主要职责：落实领导小组工作部署，高质量做好活动期间后勤保障各项任务。包括不限于预定酒店、餐饮、车辆等资源，规范接待流程、接待标准及注意事项，理清关键环节资源调配机制，拟定志愿者招募标准、工作规范，定购志愿者必备物资（如统一着装要求等需求），开展志愿者招募并针对性开展必备素养培训，制定公司领导、重要嘉宾（VVIP、VIP）一对一、普通嘉宾、工作人员差异化后勤保障方案并组织实施等。

联络人：XXX

三、工作要求

（一）提高站位。各有关部门、单位应充分认识公司本次参会、参展、办会、参赛的重要意义，强化责任担当，以全局视角承接任务、调配资源，有序推进。

（二）刚性执行。本次活动地点非公司供电辖区，属地资源支撑薄弱。各有关部门、单位务必按照分工开动脑筋、灵活高效、不打折扣地推进各项工作任务。对于未分配任务或其他突发情况，以综合协调组统筹分配为准。

（三）定期会商。各有关部门、单位应加强协同联动，在分工协作的基础上定期会议讨论和进度通报。原则上，除综合协调小组外，其他各工作小组每周碰头会商至少一次、并简要反馈进度情况至综合协调组；综合协调小组每双周组织碰头会商至少一次；领导小组每月听取汇报一次（可书面形式）。